## Terminer 2025 mit Formularen
Terminplan zur Durchführung der Personalratswahlen 2025
Die Gewerkschaften haben sich darauf verständigt, dass die Wahlen zu den Bezirkspersonalräten als auch die Wahlen zu den Hauptpersonalräten in der Woche vom 05.05.2025 - 09.05.2025 durchgeführt werden.
In diesem Zeitfenster sind dann auch die Schulen aufgefordert, ihre Wahlen zum Örtlichen Personalrat durchzuführen.
Bei unserem "VBE-Termintipp" sind wir davon ausgegangen, dass keine wichtigen Aufgaben / Termine der Wahlvorstände in Ferienzeiten oder auf Feiertage fallen. Bei den als "späteste Termine ..." vorgegebenen Daten können durchaus Ferienzeiten betroffen sein, was nicht ratsam ist. In aller Regel ist es den Wahlvorständen unbenommen, unsere Termine = VBE-Termintipp bekanntzugeben und anzuwenden.
2021-05-31 | vorgesehener Wahltermin: | 2025-05-05 | bis | 2025-05-09 | ï hier können Sie die individuellen Wahltage Ihrer Schule eintragen
Nr. | Vorgaben des LPersVG / WOLPersVG | späteste Termine gem. LPersVG + WOLPersVG |  |  | VBE Termintipp | Aufgabenstellung | Formular Nr.
1 | spätestens 3 Monate vor Ablauf der Amtszeit (31.05.25) | 2025-02-28 |  |  | bis zum 03.02.2025 | Bestellung der Wahlvorstände (ÖWV) an den Schulen und Studienseminaren, (BWV) bei der ADD, (HWV) beim Bildungsministerium i.d.R. durch die amtierenden Personalräte.
(§ 16 LPersVG, § 54 Abs. 3 LPersVG)
2 | unverzüglich bis zum Abschluss der Stimmabgabe | 2025-02-28 | bis | 2025-05-09 | 2025-02-03 | Bekanntgabe der Mitglieder der Wahlvorstände (ÖWV und BWV, HWV) durch Aushang, ÖWV-Kopie an Bezirkswahlvorstand (BWV) | 1
bis
| (§ 1 Abs. 5 WOLPersVG) |  |  |  | 2025-05-09
3 |  | 2025-02-28 |  |  |  | Ermittlung der Zahl der Beschäftigten | 2 (oberer Abschnitt)
| unverzüglich |  |  |  | 2025-02-03
(§ 4 LPersVG; § 2 Abs. 1 WOLPersVG)
4 | unverzüglich | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-03 | Aufstellung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten - für den ÖPR - für den BPR / HPR | 3a (intern)
| (§ 10 LPersVG; § 2 Abs.2,3 WOLPersVG) | [5 empty] | 4a (intern)
5 | unverzüglich (nicht über Dienstpost) | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-03 | Information an länger erkrankte bzw. beurlaubte Wahlberechtigte, auch an Beschäftigte in der Freistellungsphase des Sabbatjahrs | 5a (und) 5b
(§ 1 Abs. 6 WOLPersVG)
6 | unverzüglich nach Feststellung (nicht über Dienstpost) | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-03 | Mitteilung der Zahl der Beschäftigten und der Zahl der Wahlberechtigten an den Bezirkswahlvorstand (BWV) | 6
(§ 34 WOLPersVG)
7 | 10 Werktage vor Erlass des Wahlausschreibens | 2025-03-17 |  |  | 2025-02-24 | Feststellung der Größe des zu wählenden Örtlichen Personalrats | 2 (unterer Abschnitt)
(§ 12 Abs. 4 LPersVG,
§ 5 Abs. 1 WOLPersVG)
8 | spätestens 6 Wochen vor dem letzten Tag der Stimmabgabe | 2025-03-28 |  |  | 2025-03-07 | Erlass des Wahlausschreibens bedeutet Einleitung der Wahl | 7
(§ 6 WOLPersVG)
9 | unverzüglich nach Einleitung der Wahl bis zum Abschluss der Stimmabgabe | 2025-03-28 | bis | 2025-05-09 | 2025-03-07 | Offenlegung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten - für den ÖPR - für den BPR / HPR | 3b (Aushang)
bis
| (§ 10 LPersVG; § 2 Abs. 4 WOLPersVG) |  |  |  | 2025-05-09 |  | 4b
(Aushang)
10 | innerhalb von 6 Arbeitstagen nach Offenlegung der Verzeichnisse | 2025-03-31 | bis | 2025-04-08 | 2025-03-08 | Einspruch gegen die Verzeichnisse der Wahlberechtigten
bis
| (§ 3 WOLPersVG) |  |  |  | 2025-03-17
11 | unverzüglich | unmittelbar nach Eingang beim ÖWV |  |  | unmittelbar nach Eingang beim ÖWV | Entscheid und ggf. Berichtigung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten und erneute Mitteilung an den BWV
(§ 3 Abs. 2 WOLPersVG, § 34 Abs. 2 WOLPersVG)
12 | innerhalb von 18 Kalendertagen nach Erlass des Wahlausschreibens | 2025-03-29 | bis | 2025-04-16 | 2025-03-08 | Einreichen der Wahlvorschläge beim Wahlvorstand. Prüfung der Wahlvorschläge ggf. unverzügliche Rückgabe. | 8a
[5 empty] | bis |  | oder
| (§ 15 Abs. 4 LPersVG, § 7 WOLPersVG) |  |  |  | 2025-03-25
9a
13 |  | 2025-03-29 | bis | 2025-04-16 | s.o. | Schriftliche Zustimmung der Bewerberinnen und Bewerber als Anlage zum Wahlvorschlag | 10
(§ 9 Abs. 1 WOLPersVG)
14 | innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Rückgabe | bis spätestens |  |  | bis spätestens | Frist zur Beseitigung von Mängeln resp. Abgabe von Erklärungen
|  | 2025-04-21 |  |  | 2025-03-28
(§§ 8, 9, 10 WOLPersVG)
15 | innerhalb von 6 Arbeitstagen | 2025-04-17 | bis | 2025-04-24 | 2025-04-02 | Nachfrist zur Einreichung neuer Wahlvorschläge, wenn (am 25.3.) kein gültiger Wahlvorschlag vorliegt
(§§ 7 und 11 WOLPersVG)
Nr. | Vorgaben des LPersVG / WOLPersVG | späteste Termine gem. LPersVG + WOLPersVG |  |  | VBE Termintipp | Aufgabenstellung | Formular Nr.
16 | innerhalb von 6 Arbeitstagen | 2025-04-29 |  |  | bis | Nachfrist zur Einreichung neuer Wahlvorschläge, wenn mängelbehaftete Wahlvorschläge (bis zum 28.3.) nicht korrigiert eingereicht werden und so-mit kein gültiger Wahlvorschlag vorliegt
spätestens
| (§§ 10 und 11 WOLPersVG) |  |  |  | 2025-04-07
17 | spätestens 5 Arbeitstage vor Beginn der Stimmabgabe Aushang bis zum Abschluss der Stimmabgabe | 2025-04-25 | bis | 2025-05-09 |  | Bekanntgabe der Wahlvorschläge | 8b (Aushang)
| (§ 13 WOLPersVG) |  |  |  | ab |  | oder
[5 empty] | 2025-04-09 |  | 9b (Aushang)
18 | spätestens 5 Arbeitstage vor Beginn der Stimmabgabe | 2025-04-25 |  |  | 2025-04-09 | Vorliegen der Stimmzettel | 11a (oder) 11b
(§ 13 Abs. 1, 28, 30 WOLPersVG)
19 | so rechtzeitig, dass die Unterlagen spätestens zum Abschluss der Stimmabgabe vorliegen (nicht über Dienstpost) | 2025-04-26 |  |  | ab | Aushändigung oder Versand der Briefwahlunterlagen (auf Antrag oder gem. Beschluss des ÖWV) | 12a
[5 empty] | 2025-04-09 |  | (und) 12b
(§ 17 und 19 WOLPersVG)
20 | Bitte die Mitteilungen des Bezirks- bzw. des Hauptwahlvorstandes beachten! | erster Wahltag: |  |  | letzter Wahltag: | Stimmabgabe
|  | 2025-05-05 |  | bis | 2025-05-09
(§§ 15 - 19, 39 WOLPersVG)
21 | unverzüglich nach Beendigung der Stimmabgabe | 2025-05-09 |  |  | spätestens | Öffentliche Feststellung der Wahlergebnisse (nur ÖPR-Wahl)
2025-05-09
(§ 17 Abs. 3 LPersVG, §§ 20, 40 WOLPersVG)
22 | unverzüglich | 2025-05-09 |  |  | spätestens | Wahlniederschriften (ÖPR, BPR und HPR) | 13a oder 13b 13c
| (§§ 21, 40 Abs. 1 WOLPersVG) |  |  |  | 2025-05-09
23 | unverzüglich; Aushang für zwei Wochen in der Dienststelle | 2025-05-09 | bis | 2025-05-23 | 2025-05-09 | Bekanntmachung des Wahlergebnisses (Aushang der Wahlniederschrift ÖPR) | 13a
[5 empty] | bis |  | oder
| (§ 17 Abs. 3 LPersVG; § 23 WOLPersVG) |  |  |  | 2025-05-23 |  | 13b
24 | unverzüglich | 2025-05-09 |  |  | 2025-05-09 | Schriftliche Benachrichtigung der Gewählten | 14
(§ 22 WOLPersVG)
25 | unverzüglich (nicht über Dienstpost!) | 2025-05-09 |  |  | 2025-05-09 | Mitteilung der Wahlergebnisse an - Dienststellenleitung (nur ÖPR) - Bezirkswahlvorstand (ÖPR, BPR, HPR) - Gewerkschaften (nur ÖPR) | 15a
(§ 21 Abs. 3 WOLPersVG) (§ 40 Abs. 2 WOLPersVG)
15b
26 | spätestens 6 Werktage nach dem letzten Wahltag | 2025-05-16 |  |  | spätestens | Konstituierende Sitzung des ÖPR | 14
| (§ 29 Abs. 1 LPersVG) |  |  |  | 2025-05-16
27 | innerhalb von 12 Werktagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses | 2025-05-10 | bis | 2025-05-23 | 2025-05-10 | Anfechtung der Wahl
bis
| (§ 19 LPersVG) |  |  |  | 2025-05-23
28 | einen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | Vernichtung der verspätet eingegangenen Briefwahlumschläge
(§ 18 Abs. 2 WOLPersVG)
29 | bis zur nächsten Personalratswahl | bis Mai 2029 |  |  | bis Mai 2029 | Aufbewahrung der Wahlunterlagen
(§ 24 WOLPersVG)
| ÖWV | Örtlicher Wahlvorstand an den Schulen / den Studienseminaren
| BWV | Bezirkswahlvorstand bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier
| HWV | Hauptwahlvorstand beim Bildungsministerium
| LPersVG | Landespersonalvertretungsgesetz
| WOLPersVG | Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz
| ÖPR | Örtlicher Personalrat
| BPR | Bezirkspersonalrat
| HPR | Hauptpersonalrat
2025-05-31
Formulas:
VBE Termintipp = [VBE Termintipp, row above]
14.4. - 25.4. Osterferien!
Personalratswahlen 2025
14.4. - 25.4. Osterferien!